## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Index.html | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 100% | Tuấn Anh
Logo |  |  | 50% | Tuấn Anh
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Tuấn Anh
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Tuấn Anh
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Tuấn Anh
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Tuấn Anh
header(html+Css) | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 100% | Tuấn Anh
Main(html+Css) | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 100% | Tuấn Anh
Carousel(html+Css) | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 100% | Tuấn Anh
Product(html+CSS) | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 100% | Tuấn Anh
Footer(html+CSS) | 2022-08-04 | 2022-08-06 | 100% | Tuấn Anh
Detail.html | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 100% | Tuấn Anh
header(html+Css) | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 100% | Tuấn Anh
Main(html+Css) | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 100% | Tuấn Anh
Carousel(html+Css) | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 100% | Tuấn Anh
Product(html+CSS) | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 100% | Tuấn Anh
Footer(html+CSS) | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 100% | Tuấn Anh
Responsive | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 100% | Tuấn Anh
JS Index ( Call API) | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Tuấn Anh
JS Detail ( Call API) | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Tuấn Anh